УТВЕРЖДЕН

приказом ГАУДПО МО «ИРО»

от 25.09.2023 № 155-о

Комплекс мер (дорожная карта) по организационно-методическому сопровождению системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях Мурманской  области на 2023/2024 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Целевая аудитория | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационная и координирующая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование базы наставников из числа педагогических работников | Сентябрь 2023 | Педагогические работники ОО | ЦНППМ ГАУДПО МО «ИРО» |
| 1.2 | Формирование реестра образовательных организаций, реализующих программы наставничества педагогических работников | Сентябрь 2023 | Кураторы реализации Целевой модели наставничества в ОО | ЦНППМ ГАУДПО МО «ИРО» |
| 1.3 | Организация проведения и аналитическое сопровождение диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников | Октябрь 2023 | Педагогические работники ОО | ЦНППМ ГАУДПО МО «ИРО» |
| 1.4 | Создание интерактивной карты практик наставничества в Мурманской области | Ноябрь 2023 | Кураторы реализации Целевой модели наставничества в ОО, педагоги-наставники, наставляемые | ЦНППМ ГАУДПО МО «ИРО» |
| 1.5 | Информационное сопровождение деятельности образовательных организаций по реализации целевой модели наставничества педагогических работников | В течение учебного года | Кураторы реализации Целевой модели наставничества в ОО, педагоги-наставники, наставляемые | ЦНППМ ГАУДПО МО «ИРО» |
| 2. Организационно-методическое сопровождение образовательных организаций, реализующих Целевую модель наставничества |  |  |  |  |
| 2.1. | Организационно-методическое сопровождение стажировочной площадки «Сетевая форма реализации целевой модели наставничества на муниципальном уровне» | В течение учебного года | Специалисты Муниципального учреждения «Информационно-методический центр», г. Оленегорск, Мурманская область, руководители ОО | ЦНППМ ГАУДПО МО «ИРО», Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр», г. Оленегорск, Мурманская область |
| 2.2. | Организация работы «Студии молодого педагога» | В течение учебного года | Молодые и малоопытные педагоги | ЦНППМ ГАУДПО МО «ИРО» |
| 2.3. | Организационно-методическое сопровождение проведения регионального семинара «Сетевая форма реализации целевой модели наставничества на муниципальном уровне: опыт, вызовы, перспективы» | Апрель 2024 | Кураторы реализации Целевой модели наставничества в ОО, педагоги-наставники | ЦНППМ ГАУДПО МО «ИРО», Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр», г. Оленегорск, Мурманская область |
| 2.4. | Организация работы педагогических мастерских для членов регионального методического актива «Наставничество как механизм профессионального роста педагогов» | Январь-март 2024 | Кураторы реализации Целевой модели наставничества в ОО, члены регионального методического актива | ЦНППМ ГАУДПО МО «ИРО» |
| 2.5. | Реализация проекта «Разработка модели профориентационно значимого наставничества» (совместно с Мурманским педагогическим колледжем) | В течение учебного года | Кураторы реализации Целевой модели наставничества в ОО, педагоги-наставники, наставляемые | ЦНППМ ГАУДПО МО «ИРО» |
| 3. Образовательные события для наставников |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в работе межрегиональной дискуссионной площадки «Образование сквозь века» для методистов, специалистов органов управления образованием, управленческих кадров образовательных организаций Мурманской области | Октябрь 2023 | Кураторы реализации Целевой модели наставничества в ОО, педагоги-наставники, наставляемые | ЦНППМ ГАУДПО МО «ИРО», ЦНППМ ГОАУ ДПО «РИПР» |
| 3.2. | Организация и проведение вебинара «Актуальные вопросы реализации целевой модели наставничества в образовательной организации» | Ноябрь 2023 | Кураторы реализации Целевой модели наставничества в ОО, педагоги-наставники, наставляемые | ЦНППМ ГАУДПО МО «ИРО» |
| 3.3. | Дискуссионная площадка «Реверсивное наставничество: возможности и перспективы» | Декабрь 2023 | Кураторы реализации Целевой модели наставничества в ОО, педагоги-наставники, региональный методический актив | ЦНППМ ГАУДПО МО «ИРО» |
| 4. Мониторинг и выявление лучших практик |  |  |  |  |
| 4.1. | Обобщение опыта педагогов-наставников. Публикация сборника | В течение учебного года | Педагоги-наставники | ЦНППМ ГАУДПО МО «ИРО» |